## BurndownChart
| Punten | Sprint 0 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25 | wk26
DoD | 2 | wk17: 2
Usecase diagram | 2 | wk17: 2
Burndown | 2 | wk17: 2
Repository maken | 2 | wk17: 2
US 1
ERD | 3 | wk20: 3
Database vullen | 2 | wk20: 2
Query maken | 2 | wk20: 2
US 2
wireframe insert klant | 1
activiteit nog invullen | 2
US 3
zoeken op klantnaam | 2 | wk22: 3
klant verwijderen | 2 | wk22: 3
klant gegevens bijwerken | 2 | wk22: 3
US 4
artikelen tonen | 2
artikel bijwerken | 2
artikelen maken | 2
artikel verwijderen | 2
US 5
verkooporder tonen | 2
verkooporder toevoegen
US 6 | 2
verkooporder verwijderen | 2 | bar: wk23
verkooporder bijwerken | 2
US 7
orderstatus bijwerken | 2 | bar: wk23
dynamish menu | 2 | bar: wk23
loginsysteem | 2
US 8
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 9
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk23
US 10
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 11
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk24
US 12
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 13
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk25
US 14 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
US 15 | bar: wk26
activiteit nog invullen | 2 | bar: wk22
Nog doen | 62 | 54 | 47 | 47 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
Planning | 62 | 54.25 | 46.5 | 38.75 | 31 | 23.25 | 15.5 | 7.75 | 0